## Паспорт проекта
Задание 1 для практической работы
Определение типа выбранного для реализации проекта: коммерческий или некоммерческий, обоснование. Определение ключевых заинтересованных лиц некоммерческого проекта, критериев успешности некоммерческого проекта, способа оценки эффективности некоммерческого проекта, на примере кейсовых ситуаций или выбранных проектов для реализации
Название проекта | Создание новых виджетов для ФИС платформы
Команда проекта:
Бекошин Никита Вячеславович | 1ПИб-02-3оп-23
Гурбанович Вероника Андреевна | 1ПИб-02-3оп-23
Цель проекта: Автоматизация и ускорение процесса разработки бизнес-приложений на платформе ФИС
Продукт проекта: виджет для ФИС платформы, который должен позволять производить манипуляции с данными модели приложений.
Задание. Определите к какому типу относиться Ваш проект: коммерческий или некоммерческий, аргументируйте.
Тип проекта | Некоммерческий
Показатели успешности Вашего проекта для ключевых участников проекта:
Для заказчика (Совкомбанк Технологии): | Сокращение времени на разработку интерфейса приложений ФИС. Снижение денежных расходов на разработку приложений
Для пользователя (разработчик): | Стабильная работа ПО, отсутствие багов, интуитивно понятный интерфейс виджетов, наличие возможности работать с данными приложений
Для команды: | Успешное выполнение проекта в срок и согласно ТЗ
Аргументация: Проект является некоммерческим. Основная цель разрабатываемых виджетов – не получение прибыли, а автоматизация и улучшение процесса разработки бизнес-приложений на ФИС платформе разработчиками бизнес-приложений Совкомбанка.

## Бюджет проекта
№ | Принцип определения затрат по проекту | Наименование затрат | Количество единиц (часов) / объем | Стоимость за единицу (час), руб. | Общая стоимость по элементу затрат, руб. | Источник финансирования
(Например: по видам работ или по компонентам продукта или по этапам жизненного цикла проекта или другой принцип)
1 | Материальные затраты | 1.1. Оборудование (персональные компьютеры, переферийные устройства) | 6 шт. | 100000 | 600000 (фактически 0) | ЧГУ
|  | 1.2. Лицензии на программное обеспечение | - | 40000 | 40000 (фактически 0) | ЧГУ
2 | Трудозатраты | 2.1. Изучение ФИС платформы | 16 ч. | 500 | 8000 (фактически 0) | В рамках проектной деятельности
|  | 2.2. Реализация поля ввода для поиска объекта | 24 ч. | 750 | 18000 (фактически 0) | В рамках проектной деятельности
|  | 2.3. Реализация кнопок расширенного поиска и добавления нового объекта | 32 ч. | 750 | 24000 (фактически 0) | В рамках проектной деятельности
|  | 2.4. Реализация журнала истории поиска | 20 ч. | 1000 | 20000 (фактически 0) | В рамках проектной деятельности
|  | 2.5. Реализация всплывающего окна с таблицей объектов | 28 ч. | 1250 | 35000 (фактически 0) | В рамках проектной деятельности
|  | 2.6. Реализация всплывающего окна добавления нового объекта | 28 ч. | 1250 | 35000 (фактически 0) | В рамках проектной деятельности
|  | 2.7. Тестирование ПО | 40 ч. | 1000 | 40000 (фактически 0) | В рамках проектной деятельности
Итого по проекту Бюджет (величина затрат /инвестиций) |  |  |  |  | 0

## Эф-ть неком проектов
Задание. (для некоммерческих проектов)
Проведите оценку эффективности проекта для заказчика по принципу «было» - «станет»
Продукт некоммерческого проекта | Виджет для ФИС платформы
Показатели успешности проекта: | «Было» | «Станет»
| (оцифрованное значение показателя до реализации проекта) | (оцифрованное значение показателя после реализации проекта)
1. Время разработки | На разработку интерфейса приложений ФИС в среднем затрачивается около 500 ч. | Благодаря использованию виджетов ФИС на разработку интерфейса приложений будет затрачиваться 350 ч. (снижение на 30%)
2. Стоимость разработки | На разработку приложений ФИС в среднем затрачивается 1 000 000 руб. | Внедрение виджетов снизит денежные расходы на 10% - до 900 000 руб.
3. Количество ошибок | В процессе разработки приложений ФИС в среднем совершается около 100 ошибок | Благодаря внедрению виджетов ФИС количество ошибок снизится примерно на 10% - до 90 ошибок

## Риски проекта
Оценка рисков проекта
| Риски | Вероятность наступления | Степень влияния риска | Значение | Ранг | Мероприятия по минимизации риска
|  | 0-1 | 0-10
1 | Недостаточные знания предметной области | 0.3 | 6 | 1.8 | 4 | Изучение предоставленной заказчиком документации. Своевременная обратная связь с заказчиком
2 | Несоответствие продукта требованиям | 0.4 | 8 | 3.2 | 2 | Постоянная коммуникация с заказчиком проекта, совместное обсуждение дальнейшего плана проекта
3 | Изменение требований и объема работ | 0.6 | 9 | 5.4 | 1 | Грамотное планирование работ, предварительный запрос требований у заказчика, увеличение сроков проекта
5 | Ошибки в работе программного обеспечения | 0.5 | 7 | 3.5 | 3 | Нахождение и исправление ошибок в коде программы
6 | Необходимость доработки функционала | 0.3 | 5 | 1.5 | 6 | Предусмотреть возможность расширения и дополнения программы
7 | Утрата файлов программы | 0.3 | 10 | 3 | 5 | Копирование файлов программы на резервные накопители